## Project schedule
| Tip Ranks Project Bi | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-07-03
| Omer Barmoha | Project lead |  |  |  |  | Display week: | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19
| TASK |  | PROGRESS | START | END | time axis 2024-07-01 to 2024-08-25
[7 empty] | י | י | י | י | י | ש | י | י | י | י | י | י | ש | י | י | י | י | י | י | ש | י | י | י | י | י | י | ש | י | י | י | י | י | י | ש | י | י | י | י | י | י | ש | י | י | י | י | י | י | ש | י | י | י | י | י | י | ש | י
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Project Planning
| Specification Document |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-06 | 4
| Explore the data |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-06 | 4
| ERD |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2
| Source To Target |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 3
| Gantt |  | 100% | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2
ETL Process
| Creating the development environment |  | 100% | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2
| Mrr & STG For Dim&Fact |  | 100% | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2
| Final Fact&Dim |  | 100% | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 1
| Transfer Table And SCD |  | 100% | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 1
| Tests |  | 100% | 2024-07-07 | 2024-07-07
| Specification Document V2 |  | 100% | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 1
Dev And Prod Enviroment + Jobs
| Job & Environment |  | 100% | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1
| Prod Upload |  | 100% | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1
| Tests |  | 100% | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2
| Specification Document V3 |  | 100% | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1
Visualization and Power Bi
| Define visual goals and requirements |  | 100% | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1
| Data preparation and design |  | 100% | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1
| Dashboards in Power BI |  | 100% | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1
| Tests |  | 100% | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 1
| Specification Document V4 |  | 100% | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 5
| Presentation |  | 100% | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1 | bar: 2024-07-14 to 2024-07-17
Insert new rows ABOVE this one
Formulas:
Display week: = [Display week:, row below]